COMUNE DI

VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19

DEL 28/03/2011

OGGETTO: Approvazione per quanto di competenza dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari del Cimitero Urbano.

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di marzo alle ore 11,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE essendo presenti i signori:

|  | Presente | Assente |
| --- | --- | --- |
| Mauro CABIATI Sindaco | x |  |
| Renata AVONTO Vice sindaco |  | x |
| Marcello COPPI Assessore | x |  |
| Angelo MILANI Assessore | x |  |
| Giuseppe DE GIORGIO Assessore | x |  |

Presiede il  Sindaco Mauro Cabiati

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto che il Geom. Pasquale Barbato, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta  dell’Amministrazione comunale, ha redatto il progetto di manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari del Cimitero Urbano;

- Visto che con deliberazione della GC n.53 del 12.07.2010 divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari del Cimitero Urbano per l’importo complessivo di €.80.000,00

- Considerato che l’appalto fu affidato, a seguito del ribasso offerto del 18,15 % sul prezzo a base d’asta, alla ditta SESSA DOMENICO con contratto rep.n.1972 in data 27/09/2010, per l’importo di €.53.246,64 (oneri sicurezza compresi) oltre l’IVA

- Che con deliberazione della GC n.88 del 09.12.2010 venne approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dal tecnico comunale e direttore dei lavori, comportante una maggiore spesa di €.9.760,87 comprensivi della sicurezza, al netto del ribasso del 18,15%, oltre I.V.A. ai sensi di legge;

- Considerato che l’impresa appaltatrice ha firmato lo schema di atto di sottomissione n.1 in data 02/12/2010 relativo all’esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori contenuti nel quinto indicati nella predetta perizia;

- Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori geom. Pasquale Barbato in data 24 marzo 2011;

- Che dalla Relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che le variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, previsti dall’art.132 Legge 163/2006 e s.m.i.;

- Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal direttore dei Lavori geom. Pasquale Barbato in data 24 marzo 2011;

- Che secondo il detto stato finale resta il credito netto dell’impresa in €.22.899,99;

- Che è stato redatto in data 24/03/2011 il certificato di pagamento n.2 corrispondente al finale dal quale risulta il credito complessivo dell’impresa di €.22.899,99 oltre IVA;

- Che dal Quadro economico finale risulta un'economia sul progetto approvato di complessive €.2.860,36 così determinata:

Progetto				Contabilità		Economie

- A1)  Lavori lordi a base d’asta		63.930,21	 Lavori lordi	74.514,61

rib.18,15%	 -13.524,40

A2)  Lavori attinenti al

piano di sicurezza		      919,76			 + 2.017,30

Importo complessivo A		 64.849,97			  63.007,51		  1.842,46

- Somme a disposizione

IVA 20% sui lavori        		   12.969,99			   12.601,50		      368,49

quota spettante ex art.18		     1.297,00			     1.530,63		   - 233,63

Imprevisti e arrotondamenti 		        883,04			                		      883.04

Importo complessivo B		  15.150,03			    14.132,13		   1.017,90

RIEPILOGO			  80.000,00			     77.139,64		   2.860,36

- Che la quota art.92 c.5 D.Lgs.163/2007 (ex art.18 legge 109/94), è determinata in €. 1.530,63;

- Visto i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, del servizio amministrativo e del servizio finanziario;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere nulla osta all’approvazione dello Stato Finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari del Cimitero Urbano redatto dal geom. Pasquale Barbato in data 24 marzo 2011 da cui risulta il credito netto dell’impresa di €.22.899,99;

- di esprimere nulla osta all’approvazione del certificato di pagamento finale dei lavori dal quale risulta il credito complessivo dell’impresa di €.22.899,99 oltre IVA;

- di corrispondere al RUP la quota spettante ex art.18 legge 109/94 di €.1.530,63;

- di prendere atto che dal confronto tra l’importo netto autorizzato per i lavori e l’importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale, si è concretizzata una minore spesa di €.2.860,36.

- di incaricare il Sevizio Tecnico dei provvedimenti di competenza di cui alla presente delibera.

- Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs.267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo   49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

|  |  | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| --- | --- | --- |

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL SINDACO Mauro Cabiati | IL SEGRETARIO Dott. Pierangelo Scagliotti |
| --- | --- |

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villanova M.to il                          per quindici giorni consecutivi

|  |  | IL SEGRETARIO |
| --- | --- | --- |

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi………………............................giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

|  |  | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| --- | --- | --- |

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................ai sensi dell’art. 134 del D. Leg. 18  agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Villanova M.to, lì					    IL SEGRETARIO COMUNALE